## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2017 року
КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни вико-нання робіт | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2017 | Запланова-ний обсяг видатків на 2017 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2018 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [5 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Розпор. КМДА або дефектний акт від____ №___ | Кошторис (проектно-кошторисна документація) від___№___ | Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від___ №___ | Проведення процедур закупівель * | Договір
[19 empty] | на проектування від ___ №___ , найменування організації | на будівельні роботи від___№____ , найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 72831.7 |  | 72453.9338 | 66492.4164 |  | 66492.4164 | 19516.5354 | -5961.5174
|  | ТРАНСПОРТ |  |  |  |  | 72831.7 |  | 72453.9338 | 66492.4164 |  | 66492.4164 | 19516.5354 | -5961.5174
Примітка. Графа 17. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі 4 зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 400 ТРАНСПОРТ
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітальних вкладень та капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2017 року
ТРАНСПОРТ
КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни вико-нання робіт | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2017 | Запланова-ний обсяг видатків на 2017 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2018 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2018 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [5 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Розпор. КМДА або дефектний акт від____ №___ | Кошторис (проектно-кошторисна документація) від___№___ | Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту від___ №___ | Проведення процедур закупівель * | Договір
[19 empty] | на проектування від ___ №___ , найменування організації | на будівельні роботи від___№____ , найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 72831.7 |  | 72453.9338 | 66492.4164 |  | 66492.4164 | 19516.5354 | -5961.5174
6600 |  | 1: Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика; 6: 72831.7; 8: 72453.9338; 9: 66492.4164; 11: 66492.4164; 12: 19516.5354; 13: -5961.5174
6650 |  | 1: Утримання та розвиток інфраструктури доріг; 6: 72831.7; 8: 72453.9338; 9: 66492.4164; 11: 66492.4164; 12: 19516.5354; 13: -5961.5174
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ М.КИЄВА З ЗАМІНОЮ РТУТНИХ ТА НАТРІЄВИХ СВІТИЛЬНИКІВ НА СВІТЛОДІОДНІ СВІТИЛЬНИКИ (7 об'єктів) |  |  |  |  | 12684.6 |  | 12678.8578 | 12678.8578 |  | 12678.8578 | 12656.1878
| 202249 | БУЛЬВ.ДРУЖБИ НАРОДІВ, ПВ -1103, ПВ-1686, ПВ-1376, ПВ-1378, ПВ-1055, ПВ-1557, ПВ-1709, ПВ-1247 | 10.2017 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6273 |  | 3.8 |  | 3.791 | 3.791 |  | 3.791 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №103-Б ВІД 13.11.2017Р | №00-2020-17/КД ВІД 01.11.2017Р. | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 202248 | БУЛЬВ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ, ПВ -1371, ПВ-1467, ПВ-1341, ПВ-1093, ПВ-1468, ПВ-1383, ПВ-1462, ПВ-1208 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4590.6 |  | 4443.1 |  | 4442.8934 | 4442.8934 |  | 4442.8934 | 4439.4154 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-Б | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 01.11.2017 №00-2021-17/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР №10-КР ВІД 12.12.2017 РОКУ, ТОВ "ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ" | ВИКОНАНО
| 202247 | ВУЛ. ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА, ПВ -1380 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1374.1 |  | 1306.2 |  | 1305.991 | 1305.991 |  | 1305.991 | 1304.042 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-Б | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 01.11.2017 №00-2019-17/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР №35-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ДОРЕКС-БЕЗПЕКА РУХУ" | ВИКОНАНО
| 202252 | ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА, ПВ-2766, ПВ-6003, ПВ-6006, ПВ-6030, ПВ-6063, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ-6731, ПВ-6993, ПВ-8019, ПВ-8870 | 10.2017 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5429.4 |  | 3.7 |  | 3.678 | 3.678 |  | 3.678 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-6 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.11.2017 №00-2024-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 202251 | ВУЛ.МОСКОВСЬКА, ПВ-1022, ПВ-1915, ПВ-1920, ПВ-1106 | 10.2017 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1742.4 |  | 2.2 |  | 2.178 | 2.178 |  | 2.178 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-Б | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 01.11.2017 №00-2022-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 202253 | ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, ПВ-8354, ПВ-8353, ПВ-8397, ПВ-8250, ПВ-8669, ПВ-8858 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7145.3 |  | 6922.4 |  | 6917.2144 | 6917.2144 |  | 6917.2144 | 6912.7304 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-Б | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.11.2017 №00-2025-17/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР №11-КР ВІД 15.12.2017 РОКУ, ПП "РЕМВОДПЛАСТ ПЛЮС" | ВИКОНАНО
| 202250 | ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, ПВ -1010, ПВ-1018, ПВ-1041, ПВ-1026, ПВ-6003, ПВ-6201, ПВ-6212, ПВ--6242, ПВ-8024 | 10.2017 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3745.4 |  | 3.2 |  | 3.112 | 3.112 |  | 3.112 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ ВІД 13.11.2017 №103-Б | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.11.2017 №00-2023-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ, МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ, АЛЕЙ ТА ЖИТЛОВИХ МІКРОРАЙОНІВ (23 об'єктів) |  |  |  |  | 6942.4 |  | 6903.288 | 6903.288 |  | 6903.288 | 6860.347
| 192733 | ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 20, ПВ-3805 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 134.5 |  | 132.1 |  | 130.183 | 130.183 |  | 130.183 | 128.316 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1632-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 16-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192735 | ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 20-А, ПВ-3805 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 247.8 |  | 241.9 |  | 238.625 | 238.625 |  | 238.625 | 236.758 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1634-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 18-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192739 | ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА 20-В, ПВ-3805 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 93.6 |  | 91.8 |  | 89.923 | 89.923 |  | 89.923 | 88.056 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1633-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 17-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192755 | ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 2, ПВ-4564 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 130.9 |  | 128.2 |  | 127.56 | 127.56 |  | 127.56 | 125.693 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1639-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 23-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192760 | ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 4, ПВ-4564 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 220.7 |  | 204 |  | 198.482 | 198.482 |  | 198.482 | 196.615 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р | ОЦІНКА №00-2027-17/КД ВІД 27.10.2017 | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 28-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192764 | ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 6, ПВ-4564 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 425.8 |  | 414.7 |  | 412.41 | 412.41 |  | 412.41 | 410.543 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р | ЗВІТ №00-2028-17/КД ВІД 27.10.2017 | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 27-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192887 | ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 6-А, ПВ-4603 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1045.5 |  | 1016.3 |  | 1013.89 | 1013.89 |  | 1013.89 | 1012.023 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р | ЗВІТ №00-2029-17/КД ВІД 02.11.2017 | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 26-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192889 | АЛЕЯ ВІД ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2 ДО ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6, ПВ-4565 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 162.1 |  | 159.4 |  | 158.984 | 158.984 |  | 158.984 | 157.117 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1628-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 26-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192890 | АЛЕЯ ВІД ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-А ДО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, ПВ-4565 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 163.6 |  | 160.7 |  | 160.324 | 160.324 |  | 160.324 | 158.457 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1629-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 13-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192891 | АЛЕЯ ВІД ВУЛ. ІВАНА МИКОЛАЙЧУКА, 9-Б ДО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 9-А, ПВ-4565 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 533.8 |  | 517.5 |  | 516.381 | 516.381 |  | 516.381 | 514.514 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №99-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1630-17/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 14-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192734 | ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 54, ПВ-3162 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 81.4 |  | 79.9 |  | 79.511 | 79.511 |  | 79.511 | 77.644 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН | КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1635-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 19-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192741 | ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 56-А, ПВ-3162 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 279.7 |  | 273 |  | 271.31 | 271.31 |  | 271.31 | 269.443 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН | КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1641-17/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 25-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192744 | ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 50, ПВ-3162 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 242.2 |  | 236.4 |  | 234.766 | 234.766 |  | 234.766 | 232.899 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН | КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1637-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 21-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192748 | ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 52, ПВ-3162 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 161.9 |  | 159 |  | 156.51 | 156.51 |  | 156.51 | 154.643 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН | КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1636-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 20-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192754 | ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 52-А, ПВ-3162 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 241.1 |  | 234.5 |  | 233.774 | 233.774 |  | 233.774 | 231.907 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН | КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1631-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 15-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192813 | ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 1, ПВ-4173 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 246.6 |  | 241.6 |  | 241.15 | 241.15 |  | 241.15 | 239.283 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р | ОЦІНКА №00-2034-17/КД ВІД 27.10.2017 | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 34-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192865 | ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 3, ПВ-4173 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 371.6 |  | 358.8 |  | 358.02 | 358.02 |  | 358.02 | 356.153 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р | ЗВІТ №00-2032-17/КД ВІД 27.10.2017 | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 32-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192750 | ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 4, ПВ-4395 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 244 |  | 237.9 |  | 237.165 | 237.165 |  | 237.165 | 235.298 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН | КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1638-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 22-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192815 | ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5-5-А, ПВ-4565 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 491.4 |  | 479.7 |  | 476.581 | 476.581 |  | 476.581 | 474.714 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р | ЗВІТ №00-2033-17/КД ВІД 27.10.2017 | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 33-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192820 | ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5/1, ПВ-4565 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 330.6 |  | 321.6 |  | 320.134 | 320.134 |  | 320.134 | 318.267 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р | ЗВІТ №00-2026-17/КД ВІД 27.10.2017 | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 29-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192824 | ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 7, ПВ-4565 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 344 |  | 335.5 |  | 334.74 | 334.74 |  | 334.74 | 332.873 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р | ЗВІТ №00-2030-17/КД ВІД 02.11.2017 | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 30-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192827 | ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 9-9-Б, ПВ-4565 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 560.5 |  | 547.2 |  | 545.52 | 545.52 |  | 545.52 | 543.653 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №102-Б ВІД 03.11.2017Р | ЗВІТ №00-2031-17/КД ВІД 02.11.2017 | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 31-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
| 192738 | ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 54-А, ПВ-3162 | 10.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 381 |  | 370.7 |  | 367.345 | 367.345 |  | 367.345 | 365.478 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 15.09.2017 №БН | КОШТОРИС ВІД 15.09.2017 №БН | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1640-17/КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР 24-КР ВІД 11.12.2017 РОКУ, ТОВ "ЄВРОСТРОЙ КОРПОРЕЙТЕД" | ВИКОНАНО
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 25883.4 |  | 25556.694 | 19595.1766 |  | 19595.1766 | 0.0006 | -5961.5174
| 181270 | МIСТ IМ. Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО У МІСТІ КИЄВІ | 02.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14543.7 |  | 14335.6 |  | 14095.488 | 10843.5623 |  | 10843.5623 | 0.0003 | -3251.9257 | РОЗП. КМДА ВІД 06.02.2017 №122 | НАКАЗ №88-Б ВІД 24.04.2017 Р. | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1632-17/ЕО/КД | ПРОВЕДЕНО | ДОГОВІР ВІД 14.02.2017 №АДО-ПР-5 | ДОГОВІР ВІД 09.06.2017 №АДО-КР-5 | ВИКОНАНО
| 181268 | МІСТ МЕТРО ЧЕРЕЗ РІЧКУ ДНІПРО У МІСТІ КИЄВІ | 02.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11547.8 |  | 11547.8 |  | 11461.206 | 8751.6143 |  | 8751.6143 | 0.0003 | -2709.5917 | РОЗП. КМДА ВІД 29.12.2016 №1392 | НАКАЗ №87-Б ВІД 24.04.2017 Р. | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.04.2017Р № 00-0338-17/I3 | ПРОВЕДЕНО | ДОГОВІР ВІД 14.02.2017 №АДО-ПР-3 ТОВ "ЕТЕ КОНСАЛТІНГ" | ДОГОВІР ВІД 09.06.2017 №АДО-КР-3 ТОВ "ГРУПА КОМПАНІЙ БЕТІ" | ВИКОНАНО
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРІВ, ВУЛИЦЬ, ПЛОЩ, ПРОВУЛКІВ, ПРОСПЕКТІВ ТА МОСТІВ (7 об'єктів) |  |  |  |  | 16160.2 |  | 16159.909 | 16159.909 |  | 16159.909
| 188681 | ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО (ВІД БРОВАРСЬКОГО ПРОСПЕКТУ ДО ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКОЇ) | 03.2017 08.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6121.5 |  | 6121.5 |  | 6121.498 | 6121.498 |  | 6121.498 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД БД № БН | КОШТОРИС ВІД БД № БН | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017Р.№ 00-0202-17КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР ВІД 26.04.17 №02-КБ ПАТ "ТРЕСТ КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" | ВИКОНАНО
| 188683 | ВУЛ. ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА (ВІД ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ПЛОЩІ ДО БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ) | 03.2017 08.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1296.9 |  | 1296.9 |  | 1296.826 | 1296.826 |  | 1296.826 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №82-Б ВІД 06.04.2017 Р. | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017 №00-0206-17КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР ВІД 26.04.2017 №01-КБ | ВИКОНАНО
| 188684 | ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ (ВІД ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ ДО ЛІВОБЕРЕЖНОЇ ПЛОЩІ) | 03.2017 08.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1144.1 |  | 1144.1 |  | 1144.079 | 1144.079 |  | 1144.079 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №81-Б ВІД 06.04.2017 Р. | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017 №00-0205-17КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР ВІД 26.04.2017 №03-КБ ПАТ "ТРЕСТ КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ" | ВИКОНАНО
| 188686 | ВУЛ. ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА (ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ДО ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКОЇ) | 03.2017 08.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 314.6 |  | 314.6 |  | 314.559 | 314.559 |  | 314.559 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №83-Б ВІД 18.04.2017 Р. | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 09.03.2017 №00-0202-17КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР ВІД 26.04.2017 №02-КБ | ВИКОНАНО
| 188685 | ВУЛ.ЧЕЛЯБІНСЬКА (ВІД ВУЛ. МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО ДО ВУЛ. ВСЕВОЛОДА НЕСТАЙКА) | 03.2017 08.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 962.7 |  | 962.7 |  | 962.635 | 962.635 |  | 962.635 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №79-Б ВІД 06.04.2017 Р. | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017 № 00-0203-17КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР ВІД 26.04.2017 №04-КБ | ВИКОНАНО
| 188682 | ПЛОЩА ЛІВОБЕРЕЖНА (В МЕЖАХ ВУЛИЦЬ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, РАЇСИ ОКІПНОЇ, МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО) | 03.2017 08.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2112.3 |  | 2112.3 |  | 2112.267 | 2112.267 |  | 2112.267 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №80-Б ВІД 06.04.2017 Р. | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017 № 00-0204-17КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР ВІД 10.05.2017 №08-КР | ВИКОНАНО
| 185619 | ПРОСП. БРОВАРСЬКИЙ (ВІД КАХОВСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ ДО МОСТУ ЧЕРЕЗ ВЕНЕЦІАНСЬКУ ЗАТОКУ), ПВ-5162, 5292 | 02.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4208.1 |  | 4208.1 |  | 4208.045 | 4208.045 |  | 4208.045 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №76-Б ВІД 05.04.2017 Р. | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2017 №00-0159-17КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР ВІД 05.05.2017 №06-КР ТОВ"БУДЕНЕРГОМОНТАЖ - 8" | ВИКОНАНО
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ БУЛЬВАРІВ, ВУЛИЦЬ, ПЛОЩ, ПРОВУЛКІВ, ПРОСПЕКТІВ ТА МОСТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СВІТЛОДІОДНИХ СВІТИЛЬНИКІВ (14 об'єктів) |  |  |  |  | 35.9 |  | 31.424 | 31.424 |  | 31.424
| 192747 | ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ЗАТЄВАХІНА, ПВ-6307 | 03.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 593.9 |  | 1.9 |  | 1.867 | 1.867 |  | 1.867 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №101-Б ВІД 26.10.2017Р | ЗВІТ №00-1962-17/КД ВІД 25.10.2017 | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192762 | ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, ПВ-2568 | 03.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 829 |  | 1.9 |  | 1.867 | 1.867 |  | 1.867 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1495-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192780 | ВУЛ. ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА, ПВ-5247, 5246 | 03.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6404.6 |  | 3.8 |  | 3.779 | 3.779 |  | 3.779 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1501-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192786 | БУЛЬВ. ІГОРЯ ШАМО, ПВ-4699, 4165 | 02.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4129.7 |  | 3.2 |  | 3.138 | 3.138 |  | 3.138 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1500-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192788 | ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, ПВ-4716, ПВ-4177, ПВ-4744, ПВ-4752 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 03.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3680 |  | 3.6 |  | 3.597 | 3.597 |  | 3.597 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1499-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192799 | ВУЛ. ДРУЖКІВСЬКА, ПВ-2141 | 03.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1397.6 |  | 2.1 |  | 2.013 | 2.013 |  | 2.013 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1497-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192829 | 1: ВУЛ. РАДИЩЕВА, ПВ-2472; 2: 05.2018 12.2018; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 802; 6: 4; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192839 | ВУЛ. ОЗЕРНА, ПВ-3764 | 03.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1263.9 |  | 1.9 |  | 1.867 | 1.867 |  | 1.867 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1491-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192841 | ВУЛ. КОНОПЛЯНСЬКА, ПВ-3166 | 03.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 753.1 |  | 1.9 |  | 1.867 | 1.867 |  | 1.867 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1492-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192850 | ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА, ПВ-8137 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 11.2017 02.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2400 |  | 2.5 |  | 2.417 | 2.417 |  | 2.417 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1493-17/КД | ПОТРЕБУЄ
| 192874 | ВУЛ. ІРИНИНСЬКА, ПВ-1011 | 05.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 200.2 |  | 1.9 |  | 1.867 | 1.867 |  | 1.867 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1496-17/ЕО/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192876 | ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСКОЇ, ПВ-8457, 8664 | 03.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1120 |  | 2.7 |  | 2.697 | 2.697 |  | 2.697 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1494-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192893 | ВУЛ. ПРИОЗЕРНА, ПВ-3866 | 03.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1442.2 |  | 2.1 |  | 2.065 | 2.065 |  | 2.065 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1498-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
| 192894 | ВУЛ. ПРИРІЧНА, ПВ-3903, 3904, 3905 | 03.2018 12.2018 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2596.8 |  | 2.4 |  | 2.383 | 2.383 |  | 2.383 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ | НАКАЗ №100-Б ВІД 02.10.2017Р | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1502-17/КД | НЕ ПОТРЕБУЄ
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ ТА СКВЕРІВ (3 об'єкти) |  |  |  |  | 11125.2 |  | 11123.761 | 11123.761 |  | 11123.761
| 185620 | ГІДРОПАРК, ПВ-4442, 4601, 5174 | 02.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10353.1 |  | 10353.1 |  | 10352.272 | 10352.272 |  | 10352.272 |  |  |  | НАКАЗ №75-Б ВІД 05.04.2017 Р. | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.04.2017 №00-0158-17-КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР ВІД 05.05.2017 №07-КР ТОВ"БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8" | ВИКОНАНО
| 185617 | ЗОЛОТОВОРІТСЬКИЙ СКВЕР, ПВ-1011 | 02.2017 12.2017 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 767.1 |  | 767.1 |  | 767.089 | 767.089 |  | 767.089 |  |  |  | НАКАЗ №77-Б ВІД 06.04.2017 Р. | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.04.2017 №00-0188-17КД | ПРОВЕДЕНО |  | ДОГОВІР ВІД 24.60.4201 №05-КБ | ВИКОНАНО
| 185618 | 1: НАВОДНИЦЬКИЙ ПАРК, ПВ-1918, 1692; 2: 03.2018 12.2018; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8000; 6: 5; 8: 4.4; 9: 4.4; 11: 4.4; 15: НАКАЗ №98-Б ВІД 06.09.2017 Р.; 16: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.06.2017 №00-1032-17/КД; 17: НЕ ПОТРЕБУЄ