## Звіт виконання
Звіт з виконання Плану дій з розвитку транспорту Львова за 2019-2020 роки, згідно з рішенням виконавчого комітету №672 від 06.07.2018 «Про затвердження Плану дій з розвитку транспорту у м. Львові до 2020».
№ | Назва заходу | Відповідальні за виконання | Статус виконання | Відсоток виконання
4.1.Пішохідна інфраструктура та пішохідні зони
1 | Створити нові пішохідні зони у межах малого транспортного кільця. | Галицька районна адміністрація. | - Пішохідна зона на вул. Руданського | 30
2 | Провести реконструкцію вул. С. Руданського, переобладнавши її на пішохідну вулицю. | Галицька районна адміністрація. | Проведено капітальний ремонт та облаштовано пішохідну зону. | 100
3 | Обмежити рух приватного автомобільного транспорту на вул. П. Дорошенка (від просп. Свободи до вул. Банківської) з облаштуванням зупиночних комплексів та усуненням пішохідних бар’єрів. | Галицька районна адміністрація. | - Розроблено схему ОДР - Олаштовано зупинки громадського транспорту по вул. Дорошенка | 50
4 | Провести реконструкцію вул. О. Нижанківського, переобладнавши її на пішохідну вулицю. | Галицька районна адміністрація. | За умови наявного фінансування буде внесено в план робіт на 2021 рік | 0
5 | Провести реконструкцію вул. Фурманської з наданням пріоритету пішохідного руху. | Галицька районна адміністрація. | За умови наявного фінансування буде внесено в план робіт на 2021 рік | 0
6 | Покращити пішохідний доступ до центральної пішохідної зони зі сторони вул. Лесі Українки, вул. Краківської, вул. Друкарської, вул. Сербської, вул. Галицької, пл. Міцкевича. | Галицька районна адміністрація. | -Облаштовано пониження на пішохідний переходах -Демонтовано обмежувачі руху (півкулі, стовпці), які перешкоджають безпечному руху пішоходів | 100
7 | У межах реконструкції пл. Двірцевої створити більше вільного простору для пішохідного руху. | ЛКП “Львівавтодор“. | Проектом передбачено ліквідацію хаотичного паркування. | 100
8 | Розробити та впроваджувати принципи вимог до благоустрою велопішохідної частини вулиці при видачі містобудівних умов та обмежень. | Управління архітектури та урбаністики департаменту містобудування. | - Рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 30.08.2019 No 821 ТзОВ “Львівська інвестиційна компанія“ затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво дороги та внутрішньоквартальних проїздів до житлової та громадської забудови на вул. Малоголосківській у м. Львові. Містобудівним розрахунком, який додається до пакету документів передбачено нормативне розміщення пішохідних та велосипедних доріжок. - Рішеннями виконавчого комітету Львівської міської ради від 06.09.2019 No841 та від 10.07.2020 No 593 ЛКП “Львівавтодор“ затверджено містобудівні умови та обмеження для проектування об’єкта будівництва на будівництво проектованої дороги від вул. Пластової до вул. Творчої (варіант 1) та нове будівництво вулиці проектованої (від вул. Угорської до вул. Луганської) | -
4.2. Громадський транспорт та ремонти вулиць
1 | У 2018-2020 роках провести закупівлю рухомого складу громадського транспорту у визначених обсягах: трамваї – 50 одиниць, тролейбуси – 40 одиниць, автобуси – 150 одиниць. | Департамент житлового господарства та інфраструктури. | У 2018 закуплено - 100 автобусів «МАЗ», 50 автобусів «Електрон» та 30 вживаних трамваїв КТ-4Д. У 2019 закуплено 50 тролейбусів «Електрон». На даний час триває закупівля 10-ти трамваїв та 100 автобусів, в рамках Проекту «Міський громадський транспорт в Україні», за фінансової підтримки Європейським Інвестиційний Банком. Варто зазначити, що у 2020 підписана угода на закупівлю 250 електробусів, також місто веде перемовини з Міжнародною Фінансовою Корпорацією щодо закупівлі 100 тролейбусів з автономним ходом. Відтак до 2024 року м. Львів планує отримати 460 нових трамваїв, тролейбусів та автобусів. | 90
2 | Визначити об’єм закупівель рухомого складу у 2019-2020 роках. З цією метою провести транспортне моделювання коригування маршрутної мережі з врахуванням впровадження електронного квитка. Також розробити дорожню карту ремонтів вулиць та розвитку нової транспортної інфраструктури м. Львова на 2018-2020 роки, провести транспортне моделювання дорожньої карти. | ЛКП “Львівавтодор“ | Об’єм рухомого складу з врахуванням впровадження електронного квитка було визначено при розробленні моделювання маршрутної мережі. За 2018-2020 роки було виконано такі проекти по розвитку транспортної інфраструктури: 1. Розроблення моделювання маршрутної мережі громадського транспорту до е-квитка; 2. Розроблення ескізу реконструкції вул. Шевченка та виконання дорожніх робіт згідно розроблених проектів по 1 та 2 чистині; 3. Розроблення моделювання згідно ескізу реконструкції вул. Шевченка; 4. Розроблення ескізу для реконструкції по вул. Вітовського; 5. Розроблення моделювання згідно ескізу реконструкції вул. Вітовського; 6. Розроблення проектів зміни ОДР по вул. Чорновола, Липинського та Хмельницького з впровадженням смуг для руху громадського транспорту та виконання транспортного моделювання; 7. Розроблення транспортного моделювання щодо схеми об’їзду при перекритті вул. Бандери ремонтні роботи; 8. Моделювання продовження тролейбусного маршруту на вул. Хуторівка. | 30
3 | Запровадити електронний квиток на всі види громадського транспорту у Львові з 2019 року. | ЛКП “Львівавтодор“ | У м. Львові електронний квиток почнуть інсталювати на транспортних засобах, а запуск системи у текстовому режимі заплановано у кінці 2021 року. | 50
4 | У межах реалізації електронного квитка у Львові запровадити наскрізну нумерацію всіх маршрутів громадського транспорту Львова (до 2020 року). | Департамент житлового господарства та інфраструктури, ЛКП “Львівавтодор“ | При запровадженні е-квитка прийнято рішення трамвайним маршрутам залишити нумерацію від 1 до 19, тролейбусним від 20 до 49 (нумерація тролейбусних маршрутів змінена з липня 2019), автобусним від 50 до 99. Зміна нумерації міських автобусних маршрутів відбудеться при запровадженні е-квитка. | 25
5 | Збільшити регулярність курсування нічних маршрутів. Синхронізувати рух нічних маршрутів з рухом потягів до головного залізничного вокзалу Львова. | Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури, ЛКП “Львівавтодор“. | У м. Львові запроваджено курсування 7-ми нічних маршрутів. рух маршрутів синхронізовано до більшості потягів, які прибувають до головного залізничного вокзалу. У зв’язку із запровадженням карантину курсування нічних автобусних маршрутів на період карантину призупинено. На перспективу планується запровадження ще 2-х нічних маршрутів. | 90
6 | Розробити схеми облаштування зупинок, навігації, стандарту візуального і звукового інформування про плани зміни маршрутів. | Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури | Зупинки приводяться до вимог єдиного стандарту, який затверджений рішенням виконавчого комітету №321 від 11.05.2012, також відповідно до рішення №812 від 30.08. 2019, яким затверджені додаткові вимоги до облаштування зупинко громадського транспорту. При запровадженні е-квитка зупинки будуть облаштовані електронними табло, на яких буде висвітлюватись вся необхідна інформація. Додатково, у 2020 на всіх зупинках електротранспорту розміщена візуальна інформації щодо схем курсування трамваїв та тролейбусів. | 60
7 | Провести незалежну інвентаризацію стану наявного рухомого складу. | Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури | Інвентаризація наявного рухомого складу громадського транспорту проведена. Зобов’язано приватних перевізників оновити рухомий склад. Однак питання закупівлі нових автобусів приватними перевізниками не вирішується у зв’язку із непередбачуваними обставинами, які виникли з причини запровадження на території України карантину.Для оновлення рухомого складу у 2018-2019 проведена закупівля комунальних автобусів, трамваїв, тролейбусів. На даний час триває закупівля 10-ти трамваїв та 100 автобусів, в рамках Проекту «Міський громадський транспорт в Україні», за фінансової підтримки Європейським Інвестиційний Банком.Варто зазначити, що у 2020 підписана угода на закупівлю 250 електробусів, також місто веде перемовини з Міжнародною Фінансовою Корпорацією щодо закупівлі 100 тролейбусів з автономним ходом. Відтак до 2024 року м. Львів планує отримати 460 нових трамваїв, тролейбусів та автобусів. | 100
8 | Запровадити регулярне прибирання рухомого складу. | Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури | Прибирання рухомого складу громадського транспорту відбувається щоденно. | 90
9 | Для забезпечення перевезень громадським транспортом провести модернізацію депо та технічних служб муніципальних перевізників (АТП, ЛКП “Львівелектротранс“) під розрахункову кількість одиниць транспорту на 2020 рік, визначити потреби щодо обслуговування рухомого складу розрахованої кількості одиниць транспорту. | Департамент житлового господарства та інфраструктури. | Перспективним планом розвитку м. Львова передбачено будівництво трамвайного депо по вул. Наукова – вул. Трускавецька, розміщення якого є по суті за межами міста і відповідатиме всім екологічним та санітарним нормам, де планується розміщення відповідних ремонтних боксів.15.06.2020 ЛКП «Львівелектротранс» підписало контракт на реконструкцію та модернізацію електротранспортного депо (Реконструкція трамвайного депо № 2 ЛКП „Львівелектротранс“ за адресою вул. Промислова, 29, м. Львів, Україна)». Контракт передбачає реконструкцію цеху-профілакторію, влаштування нової системи теплопостачання, заміни мийного комплексу для трамваїв, очисних споруд, покращення електроосвітлення цеху, вентиляції, реконструкцію побутових та адміністративних приміщень, заміну колії та контактної мережі, підвищення енергоефективності, рівня комфорту і безпеки. Виділена земельна ділянка під будівництво нового автобусного депо для ЛК АТП №1. ведуться роботи щодо виділення кошів для проектно-кошторисної документації. | 55
10 | Розробити дорожню карту ремонтів вулиць та розвитку нової транспортної інфраструктури м. Львова на 2018-2020 роки. | Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства. | № Назва об’єкта - Протяжність (км) - Роки будівництва 1 Реконструкція вул. Личаківської (від вул. І. Мечникова до вул. Пасічної) з кільцем розвороту трамвая - 1,221 - 2017-2018 2 Капітальний ремонт вул. Зеленої (від. буд. №261до ЖК «Пасічний») - 0,462 - 2017-2019 3 Капітальний ремонт вул. Пластової (від вул. Богданівської до вул. Бескидської) - 1,194 - 2017-2020 4 Будівництво гравійної дороги від західного обходу міста Львова до житлового масиву «Білогорща» (коригування) - 2,009 - 2017-2020 5 Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної) - 0,899 - 2018-2020 6 Реконструкція площі Двірцевої - 0,615 - 2018-2020 7 Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Генерала В. Курмановича) у промзоні «Сигнівка» - 0,269 - 2019-2020 8 Капітальний ремонт вул. Данила Апостола (від будинку №9-А до вул. Північної) у промзоні «Сигнівка» - 0, 888 - 2019-2020 9 Реконструкція вул. Хуторівки - 2,207 - 2019-2021 10 Реконструкція вул. Т. Шевченка (від. вул. Залізничної до вул. Левандівської) з організацією кільцевого руху по вул. Т.Шевченка, вул. Левандівська, вул. Залізнична - 0,837 - 2020 11 Реконструкція вул. Чернівецької (від вул. Городоцької до пл. Двірцевої) у м. Львові - 0,401 - 2020-2021 12 Капітальний ремонт вул. Личаківської (від вул. Букової до межі міста) у м. Львові - 4,105 - 2020 13 Реконструкція вул. Б. Хмельницького (від вул. Промислової до вул. В. Липинського) - 1,614 - 2020-2022 14 Реконструкція вул. Т. Шевченка (від вул. Хорватської до вул. Ярослава Мудрого) - 0, 368 - 2020 15 Реконструкція вул. Пилипа Орлика - 0,989 - 2020-2021 16 Реконструкція вул. Пекарської (від вул. Тершаковців до вул. Мечникова), вул. Шімзерів - 1,226 - 2020-2021 17 Реконструкція вул. С.Бандери - 1,050 - 2020-2021 | -
11 | Розробити до кінця 2018 року порядок організації дорожнього руху, внесення змін до маршрутів громадського транспорту та інформування мешканців у зв’язку з проведенням ремонтних робіт у Львові. | Заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства. | - Запроваджено встановлення схеми руху на період ремонту в обов'язковому порядку. - Розроблено візуальну систему інформування про ремонтні роботи. - Триває процес налагодження комунікації між замовником та виконавцем робіт, управлінням транспорту і перевізниками. | 40
4.3. Велоінфраструктура
1 | створення безперервного маршруту “трансміської веломагістралі“ між південними та північними районами Львова | РА | Облаштування велодоріжок при проведенні капітального ремонту вулиць Льва та Піша | 10
2 | з’єднання існуючих ділянок веломережі у єдині безперервні маршрути | РА | Облаштування велодоріжок при проведенні капітального ремонту вулиць Льва та Піша | 10
3 | Будівництво центрального велосипедного кільця навколо центральної частини Львова | Галицька районна адміністрація. | Облаштування велодоріжок при проведенні капітального ремонту вулиць Льва та Піша | 25
4 | Ремонт малих вулиць, сприятливих для велосипедного руху, для транспортного сполучення між корпусами вищих навчальних закладів. | РА | Передбачено як один з заходів Плану сталої міської мобільності м. Львова. | -
4.4. Оптимізація організації дорожнього руху, створення малого транспортного кільця
1 | Створити мале транспортне кільце, що дозволить зменшити транспортне навантаження на вулиці у центральній частині Львова. Для впровадження малого транспортного кільця необхідно: провести транспортне моделювання схеми організації дорожнього руху, затвердити її рішенням виконавчого комітету та розробити проектно-кошторисну документацію. | Департамент житлового господарства та інфраструктури, ЛКП “Львівавтодор“. | Затвердити рішення виконавчого комітету ЛМР щодо реалізації Програми ««Будівництво «Малого транспортного кільця» в центральній частині Львова» (розробленої ЛКП «Інститут просторового розвитку»), яка передбачає реалізацію зміни організації дорожнього руху в центральній частині міста. Термін реалізації: до 12.12.2020 року. Розроблено кошторис на виконання проектно-планувальних робіт з транспортного моделювання для перевірки ефективності рішень передбачених програмою ««Будівництво «Малого транспортного кільця» в центральній частині Львова» (розробленої ЛКП «Інститут просторового розвитку»). Термін реалізації: з 01.01.2021 по 01.06.2021 року за наявності відповідного фінансування. | 60
2 | Визначити та проаналізувати місця затримок громадського транспорту, визначити та впровадити заходи, які дозволять прискорити рух громадського транспорту. | Управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури | . Управлінням транспорту спільно з ЛКП «Львівавтодор» та ЛКП «Львівелектротранс» ведеться моніторинг по швидкості проїзду громадського транспорту різними ділянками вулично-дорожньої мережі, за даними GPS трекерів. Також ведеться консультації з перевізниками автобусних маршрутів щодо наявності проблем проїзду автобусів. Наразі реконструкціями вулиць, а також міською комісією з безпеки дорожнього руху передбачено облаштування близько 50 км смуг для маршрутних транспортних засобів на основних вулицях з насиченим рухом громадського транспорту (12,5 з них уже облаштовано по решті ведуться роботи з виготовлення проектної документації). | 80
4.5. Управління паркуванням
1 | Організувати евакуацію з найкритичніших ділянок вулиць, де неправильно припарковані автомобілі створюють перешкоду руху та загрожують безпеці. | Управління безпеки міста | З початку створення відділу інспекторів з паркування, посадовими особами – інспекторами з паркування – було здійснено 328 тимчасових затримань транспортних засобів (евакуацій) із найкритичніших ділянок вулиць, де автомобілі, що розміщені з порушенням правил дорожнього руху створювали суттєву перешкоду та загрожували безпеці руху. | -
2 | Запровадити муніципальну інспекцію з паркування у 2018 році відповідно до Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів“. | Управління безпеки міста | У 2018 році в управлінні безпеки міста створено відділ інспекторів з паркування. | 100
3 | Розпочати проектування підземних паркінгів (пл. Є. Петрушевича, пл. Двірцева, вул. Університетська, пл. Соборна). | ЛКП “Львівавтодор“. | Рішенням виконавчого комітету від 20.07.2020 №625 “Про затвердження переліку проектів, які можуть розглядатись для реалізації на умовах державно-приватного партнерства у м. Львові“ передбачено, що будівництво підземних майданчиків для паркування, в т. ч. підземного багаторівневого майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича здійснюватиметься на умовах державно-приватного партнерства. Це в свою чергу передбачає, що приватний партнер, який буде залучений через відкритий конкурс, буде здійснювати і проектування підземних паркінгів, що є більш ефективно в порівнянні із виконанням цих робіт виконавчими органами ЛМР (в т.ч. ЛКП Львівавтодор). пл. Є.Петрушевича: Розпочато процедуру підготовки проекту державно-приватного партнерства. прийнято рішення виконавчого комітету від 06.11.2020 №1012 «Про ініціацію проекту державно-приватного партнерства “Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича у м. Львові“ . Розроблено концептуальну записку проекту ДПП, виконано її детальний аналіз та прийняв рішення виконкому від 13.11.2020 «Про визнання доцільності підготовки техніко-економічного обґрунтування проекту державно-приватного партнерства «Будівництво підземного багаторівневого майданчика для паркування на пл. Є. Петрушевича у м. Львові». Також, щодо цього проекту затверджено усю необхідну містобудівну (ДПТ, МУО) та землевпорядну (відведено дві земельні ділянки та зареєстровано право користування за ЛКП Львівавтодор) документацію, а також отримано результати інших необхідних досліджень (геологія, геодезія, транспортне моделювання, ІМО). На даному етапі ведеться підготовка до розробки техніко-економічного обґрунтування проект ДПП. пл. Двірцева: проект призупинено. Розглядається реалізація комплексного проекту ДПП щодо будівництва комплексу змішаного типу на території, що межує з головним та приміським вокзалами м. Львова. Також розглядається будівництво наземного багаторівневого паркінгу на території існуючого паркінгу Укрзалізниці. вул. Університетська: проект призупинено через спротив університетської спільноти, яка виступила категорично проти будівництва паркінгу навпроти головного корпусу ЛНУ ім. І. Франка в межах парку ім. І. Франка, який є природоохоронною пам’яткою. Детальний план території не затверджено. пл. Соборна: проект не розглядається. | 20
4 | Створити перехоплюючі паркінги на в’їздах до Львова та забезпечити інтеграцію з громадським транспортом. | ЛКП “Львівавтодор“. | Підприємство переглянуло місця для створення перехоплюючих паркінгів у м.Львові. Результати дослідження у таблиці (Аркуш 2 даного документу). | 35
5 | Визначити місця для паркування у центральній частині Львова, провести їх маркування, ознакування та навігацію, обладнати паркоматами. | ЛКП “Львівавтодор“. | ЛКП «Львівавтодор» надає послуги паркування на 48 майданчиках для паркування зі загальною кількістю парко місць 1253: - 2 спеціально обладнані майданчики у І-ій зоні паркування (закриті майданчики) – 151 паркомісце; вартість – 25 грн/год. - 3 відведених майданчиків для паркування у І-ій зоні паркування – 64 паркомісця; вартість – 20 грн/год. - 31 відведений майданчик для паркування у ІІ-ій зоні паркування – 677 паркомісць; вартість – 15 грн/год. - 6 відведених майданчиків для паркування у ІІІ-ій зоні паркування – 178 паркомісць; вартість – 10 грн/год. - 4 відведених майданчиків для паркування у ІV-ій зоні паркування – 168 паркомісць; вартість – 5 грн/год. - 3 майданчики для паркування туристичного автотранспорту – 15 паркомісць; вартість – 80 грн/год. Переважна більшість майданчиків знаходиться у центральній частині м. Львова. Усі паркувальні майданчики облаштовані належним чином відповідно до чинного законодавства, встановлено дорожні знаки, необхідне обладнання, інформаційні щити та наліпки та нанесено дорожню розмітку. | 90

## Перехоплюючі паркінги
Потенційні місця для створення перехоплюючих паркінгів у м.Львові.
№ з/п | Напрямок | Місце | Кіль-сть П/М | Примітка
1 | Вул. Зелена | вул. Зелена- площадка біля паркувального майданчика торгівельного центру Арсен | 30 | Або вул.Зелена,150 (Дністерська) 45 п/м
2 | Вул. Пасічна вул. Личаківська | Холм Слави | 45 | Внесена в 120 Ухвалу туристичний транспорт 15 автобусів
3 | Вул.Стрийська | 1.Перехрестя вул. Стрийська-вул. Героїв Майдану (монумент Слави) 2. вул. Стрийська площадка між Стрийським парком (станція Сонячна –дерев’яна церква) | 45
4 | Вул. Кульпарківська | Вул. Перфецького | 40 | Площадка навпроти коліджу
5 | Вул. Городоцька | 1.(Цирк) 2. пл. Липнева | 42 41 | Працююча парковка
6 | Вул. Шевченка | Вул. Шевченка- вул. Левандівка (Керамічний завод) | 60 | Існуюча парковка
7 | Пр.Чорновола | Пр.Чорновола (колишня АЗС Укр. Нафта) | 40
8 | Вул. Личаківська | Вул. Личаківська (площадка колишньої автостанції) | 40
9 | Вул. Липинського | Вул. Липинського (пустир між кільцем- газова заправка) | 200
10 | Вул. Шевченка | Вул. Шевченка( навпроти Янівського кладовища автостанція) | 30