*Додаток 1*

Перелік проєктів (заходів) для виконання (реалізації) яких надавалася фінансова підтримка на конкурсних засадах з Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Львівській області на 2014-2018 роки у 2017 році

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва ГО** | **Назва проєкту** | **Ціль** | **Період реалізації** | **Запланований обсяг фінансування** | **Фактичний обсяг фінансування** | **Результативні показники** |
|  | Благодійна організація «Регіональний центр соціальної адаптації» | Надання соціальних послуг особам, які відбули покарання і повернулись з місць позбавлення волі, опинились в складній життєвій ситуації (послуга інтеграції та реінтеграції) | Соціально-економічний розвиток | Квітень-вересень | 30 000,0 | 29 997,50 | У притулку соціальної адаптації було надано допомогу 44 особам, які звільнились з місць позбавлення волі. |
|  | Громадська організація «Центр громадянських ініціатив» | «Взаємодія задля перемоги» | Соціально-економічний розвиток | Квітень-липень | 25 000,0 | 18 535,50 | Сформована група учасників проєкту зі 100 осіб, які навчені за 20-ти годинною програмою. Підготовлені для подання на розгляд не менше 25 проєктів, а також поінформовані про результати проєкту понад 50 тисяч осіб. |
|  | Громадська молодіжна організація «Християнська асоціація - УМСА» | Навчально-просвітницький модуль для команд трьох міст – Броди, Стрий, Дрогобич «Space Craft» | Соціально-економічний розвиток | Квітень-травень | 25 000,0 | 25 000,0 | Команди разом з менторами напрацювали план діяльності на місяць, що поклало початок змінам в цільових містах. Близько 30 осіб – членів команд отримали знання та навички з стратегічного мислення, пошуку коштів, комунікації та планування роботи в громаді. В цілому до навчального процесу доєдналась 21 особа, також щодо інформаційного супроводу та охоплення вторинної аудиторії – вдалося залучити 6000 осіб. |
|  | Громадська організація «Розправлені крила» | «Визначення рівня обізнаності, ставлення та досвіду вчителів щодо інклюзивного навчання у загальноосвітніх школах» | Аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень | Травень-вересень | 25 105,0 | 25 105,0 | На базі отриманих результатів було розроблено стратегію допомоги і супроводу шкіл міста Львова і Львівської області з метою якісної, ефективної та комфортної організації інклюзивного навчання для усіх залучених у цей процес сторін. Було залучено близько 250 осіб (працівники загальноосвітніх шкіл Львова і області, державні органи влади у сфері освіти, корекційні педагоги, школярі та їх батьки, учні з особливими потребами та їх сім’ї). |
|  | Львівська обласна громадська організація «Партнер» | «Фестиваль бойових мистецтв» | Культурно-просвітницька діяльність | 30 вересня | 25 945,0 | 25 944,68 | Загальна кількість людей, які відвідали фестиваль склала до 700 осіб. |
|  | Асоціація видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини | «Книжка – Лікар для дітей» | Культурно-просвітницька діяльність | Травень-вересень | 10 750,0 | 10 750,0 | Презентація книг та їх видавців у Західноукраїнському спеціальному дитячому медичному центрі для дітей, які потребують особливого лікування. |
|  | Громадська організація «Академічний простір» | Загрози та ризики забезпечення формування кадрового потенціалу об`єднаних територіальних громад | Соціально-економічний розвиток | 5 червня – 24 листопада | 20 000,0 | 20 000,0 | Під час виконання проєкту було залучено близько 70 тис. осіб, а саме жителі сільських територій та члени новостворених територіальних громад 11 адміністративних районів Львівської області. |
|  | Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітей та молоді з інвалідністю «Надія» | Рекреаційний фестиваль «СпАрт: разом прагнути, долати, досягати» | Культурно-просвітницька діяльність | Червень | 20 000,0 | 20 000,0 | Благодійний легкоатлетичний пробіг «Разом до зміни», в якому взяли участь діти та молодь з інвалідністю, члени їх родин, громади, студенти, волонтери Корпусу миру США в Україні. Участь взяли понад 100 неповносправних осіб та приблизно 500-600 залучених учасників;  - рекреаційні ігри «Разом прагнути, долати, досягати». Участь взяли близько 300 осіб.  - благодійний концерт та виставка-вернісаж «Твори добро на цій землі». Участь у заході взяли 50 професійних художніх колективів, студій, груп та заслужених артистів, а також аніматори.  - майстер-клас приготування здорової їжі. Участь взяли близько 1000-1500 осіб. |
|  | Громадська організація «Товариство пошуку жертв війни «Пам`ять» | «Бої за Львів» | Культурно-просвітницька діяльність | 5 листопада | 25 000,0 | 25 000,0 | До реалізації проєкту залучено близько 50 учасників, шляхом костюмованого дійства у формі Маршу слави українських січових стрільців та театралізованого військово-історичного дійства листопадових боїв у Львові 1918 року. |
|  | Львівська молодіжна громадська організація «Мотоклуб Галицькі Байкери» | «Збережи життя» | Культурно-просвітницька діяльність | Травень-листопад | 25 000,0 | 25 000,0 | До заходу залучено близько 2000 осіб, шляхом роздачі методичного матеріалу у вигляді примірників, а також проведено навчальні тренінги. |
|  | Благодійний фонд «Карітас Сколе» | Всеукраїнський живописний симпозіум «Славське 2017» | Культурно-просвітницька діяльність | 11-23 червня | 20 000,0 | 20 000,0 | До заходу долучились: 17 художників з різних областей України, учні 2-10 класів, молодь м. Славська, підприємці, члени громадських організацій району, журналісти та представники мистецьких кіл. |
|  | Творча спілка митців «Національ» | ЗУНР: між війною та державотворенням | Культурно-просвітницька діяльність | 18 квітня – 17 листопада | 20 000,0 | 20 000,0 | Охоплено кілька тисяч глядачів. Виставка була представлена у Львівському Музеї визвольної боротьби України, яку відвідали учні шкіл з 12 районів Львівської області. А також була представлена учням школи СЗШ №100 м. Львова та під відкритим небом біля ЛОДА. |
|  | Громадська організація «Центр «Жіночі перспективи» | «Спільними зусиллями громади і влади – проти торгівлі людьми» | Культурно-просвітницька діяльність | Травень-жовтень | 25000,0 | 24 999,0 | 100 представників освіти, охорони здоров’я, управлінь захисту населення, поліції, громадських організацій отримали знання та вміння у сфері виявлення, ідентифікації та надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, також навички та методичні ресурси для проведення інформаційно-просвітницьких заходів в районах області. Розроблено та надруковано 600 примірників буклету з виявлення, ідентифікації та надання допомоги особам з інвалідністю, в т. ч. дітям, які постраждали від торгівлі. |
|  | Наукове товариство ім. Шевченка | Енциклопедія «Наукове товариство ім. Шевченка» | Культурно-просвітницька діяльність; | Травень-листопад | 23 000,0 | 23 000,0 | В межах проєкту проведені презентації 1-2 томів Енциклопедії «Наукове товариство ім. Шевченка» (перший етап) та презентації 3 тому Енциклопедії «Наукове товариство ім. Шевченка» (другий етап) за участі представників районних бібліотек Львівської області, освітян, науковців та молодь. Книги передані в основні бібліотеки районів Львівської області та презентовані членами НТШ, що цілком відповідає запланованим завданням. Загалом перший захід відвідали понад 200 осіб. |
|  | Благодійна організація «Благодійний фонд Золочів відроджений» | «Відродися писанко» | Культурно-просвітницька діяльність | Березень-квітень | 25 000,0 | 25 000,0 | Розписано та встановлено писанки, проведено акцію з промоції із інформуванням громадськості через ЗМІ. А також проведено урочисте відкриття виставки писанкарства із залученням близько 50 осіб. |
|  | Громадська організація «Сурми звитяги» | Дитячо-юнацький фестиваль мистецтв «Сурми звитяги» | Культурно-просвітницька діяльність | 14 травня – 14 червня | 10 000,0 | 10 000,0 | У заході взяли участь діти та молодь віком від 10 до 25 років – 1100 учасників. |
|  | Громадська організація «Розвиток Громади» | «День Вишиванки» | Культурно-просвітницька діяльність | 18 травня | 20 000,0 | 20 000,0 | Проведено флешмоб у сквері на Валах за участі громадськості, виставку під відкритим небом на площі Ринок, у сквері на Валах та перед пам’ятником Т.Г. Шевченкові та встановлено рекорд з розрізання найбільшого пляцка – вишиванки за участі близько 100 осіб. |
|  | Громадська організація «Жіночий вибір України» | «Творці національного і державного Гімну України М. Вербицький та П. Чубинський» | Культурно-просвітницька діяльність | Травень-жовтень | 10 200,0 | 5100,0 | Створено мережу дослідників з 30 представників наукових кіл, налагоджено контакти, проведено круглий стіл, видано збірник. |
|  | Громадська організація «Україно-Словацький центр співпраці» | Навчально-наукова програма «Юридична відповідальність підприємства за корупційні правопорушення, пов`язані з корупцією» | Протидія корупції | Травень-грудень | 15 000,0 | 15 000,0 | Проведення курсів у таких формах:   1. лекційні заняття; 2. практичні заняття; 3. тренінги, реферати, індивідуальні роботи, круглі столи, презентації.   Видача 20 сертифікатів особам, які пройшли курс. |
|  | Громадська організація «Агенція розвитку Радехівщини» | «Порозуміння та поступ. Українсько-польський молодіжний обмін» | Культурно-просвітницька діяльність | Жовтень-листопад | 11 560,0 | 11 560,0 | Проведено 2 семінари – тренінги та дебати за круглим столом для українсько-польської групи, залучено 25 осіб. Залучено молодь до різноманітних соціальних практик в т. ч. на волонтерських засадах – 12 осіб – ініціативна група – представники задіяних у проєкті районів Львівщини. Відвідання та прибирання 7 пам’яток та занедбаних могил. |