## Незавершене будівництво УЕ
Інформація про виконання робіт на обєктах благоустрою (парках) у період 2017 - 2021 роки
№ з/п | Назва об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Адреса (місце розташування обєкту) | кадастровий номер | Замовник | Відповідальний за утримання | Кошторисна вартість, тис. грн. | Інформація по проектній документації |  |  |  | Підрядна організація | сума договору, тис. грн. | Рік початку виконання робіт | Фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Примітки
[7 empty] | Проектна організація | Сума договору, тис. грн. | Експертна організація | Сума договору, тис. грн. |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Управління екології та природних ресурсів
1 | Реконструкція аварійної алеї парку-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий Замок" від теле-радіовежі Львівської Філії Концерну РРТ до вул. М. Кривоноса (1 черга) | Вул. Замковою - Спадистою - Смерековою | 4610136600:01:008:0027 | Управління екології та природних ресурсів | ДП "Високий замок" | 2255.132 | ТзОВ "СТОА" |  | ДП "Західний експертно-технічний центр держпраці" |  | ТзОВ "Інвестиційна компанія "Укрбудсервіс" | 1902,950 | 2019 | - | - | 1255.132 | 4.263 | - | непрофінансовано в 2020 році - 469,072 тис.грн.
2 | Реконструкція аварійної алеї парку-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий Замок" від теле-радіовежі Львівської Філії Концерну РРТ до вул. М. Кривоноса (2 черга) |  |  |  |  | 11974.848 |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Капітальний ремонт часттини парку "Горіховий гай" зі сторони вул. Куликівської | вул. Академіка А. Сахарова - територія Львівського військового ордена Червоної Зірки інституту імені гетьмана Петра Сагайдачного НУ “Львівська політехніка“ (ділянка 1 - 2,5601 га), територія Львівського військового ордена Червоної Зірки інституту імені гетьмана Петра Сагайдачного НУ “Львівська політехніка“ - вул. Академіка Є. Лазаренка - вул. Професора Я. Яреми - територією ДТГО “Львівська залізниця“ - вул. Княгині Ольги - територією військового містечка № 1 на вул. Княгині Ольги, 1 - вул. Куликівській - вул. Сміливих - вул. Бойківською (ділянка 2 - 15,5920 га), територія ДТГО “Львівська залізниця“ - територія ЛОР фізкультурно-спортивного товариства “Динамо“ - територія військової частини 9507 - територія РГ УГКЦ на вул. Володимира Великого, 10-а - територія Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій - вул. Володимира Великого - вул. М. Бойчука - територія ДНЗ № 37 - вул. Я. Музики - вул. Капітана М. Білинського - вул. Л. Ревуцького - вул. С. Ковалева - вул. М. Аркаса - вул. Бойківською (ділянка 3 - 18,5261 га). | в публічній кадастровій карті земельна ділянка не облікована | Управління екології та природних ресурсів | ДП "Боднарівка" | 598.272 | ЛКП "Інститут просторового розвитку" | 22,056 | ДП "Західний експертно-технічний центр держпраці" | 3.24 | ТзОВ «Будівельна компанія «ЗАХІД НЕО БУД» | 549.812 | 2020 | - | - | - | - | - | непрофінансовано в 2020 році - 558,882 тис.грн.
4 | Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Личаківський парк" | Вул. Личаківською - вул. Пасічною - вул. Цетнерівка | 4610137200:05:003:0055 | Управління екології та природних ресурсів | ДП "Личаків-парк" | 45342.042 | ТзОВ "Рутенія" |  | ДП "Західний експертно-технічний центр держпраці" |  | ТзОВ "Інвестиційна компанія "Укрбудсервіс" | 30586,778 | 2018 | - | 578 | 1667.197 | 99.96 | - | непрофінансовано в 2020 році - 4111,052 тис.грн.
5 | Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна вода" | Вул. В. Стуса – Тернопільська - О. Мишуги – Я. Ярославенка | 4610136800:01:004:0049 | Управління екології та природних ресурсів | ДП "Високий замок" | 36029.473 | ТзОВ "Рутенія" |  | ДП "Західний експертно-технічний центр держпраці" |  | ТзОВ "Інвестиційна компанія "Укрбудсервіс" | 26632.499 | 2018 | - | - | 456.38 | 2361.854 | - | непрофінансовано в 2020 році - 573,625 тис.грн.
6 | Капітальний ремонт парку "700-річчя Львова" | Вул. Я. Райніса - Замарстинівської – Ю. Липи - пр. В. Чорновола ( 20,2128 га), вул. Грабовою – А. Лінкольна – Замарстинівською ( 1,8834га) | ділянка 1 - 4610137500:05:003:0163, ділянка 2 - 4610137500:05:002:0071 | Управління екології та природних ресурсів | ЛКП "Зелений Львів" | 23738.092 | ТзОВ "НДІ "Дорожнє та цивільне проектування" |  | ДП "Укрдержбудекспертиза" |  | ТзОВ НВО «Облсількомунгосп» | 18999.95 | 2017 | 2528.1 | 2960.072 | 1770.629 | 2246.742 | - | непрофінансовано в 2020 році - 733,020 тис.грн.
7 | Капітальний ремонт парку ім. І. Виговського | Вул. І. Виговського - вул. О. Кульчицької - територією СЗШ № 18 м. Львова на вул. О. Кульчицької, 18 -територією ДНЗ ясел-садка № 75 на вул. І. Виговського, 75 -вул. І. Виговського | 4610136300:04:007:0058 | Управління екології та природних ресурсів | ДП "Скнилів парк" | 19248 | ТзОВ "Рутенія" |  | ДП "Західний експертно-технічний центр держпраці" |  | ТзОВ "Інвестиційна компанія "Укрбудсервіс" | 15883.1 | 2018 | - | 2494.213 | 2714.538 | 3465.761 | - | непрофінансовано в 2020 році - 325,853 тис.грн.
9 | Реконструкція лісопарку "Білогорща" (1, 2 черга) | Територія ДТГО “Львівська залізниця“ - вул. Стадника - вул. Білогорща (ділянка 1 -25,9186 га), територія ДТГО “Львівська залізниця“ - вул. Білогорща - вул. Роксоляни - вул. Широкою - вул. Рудненській (ділянка 2 - 107,0489 га), територія ДТГО “Львівська залізниця“ - вул. Генерала В. Курмановича - вул. Данила Апостола (ділянка 3 - 54,1569 га), територія ДТГО “Львівська залізниця“ - вул. Генерала В. Курмановича (ділянка 4 - 2,1040 га). | в публічній кадастровій карті земельна ділянка не облікована | Управління екології та природних ресурсів | ДП "Скнилів парк" | 14841.38 | ТзОВ "Рутенія" |  | ДП "Західний експертно-технічний центр держпраці" |  | ТзОВ «Будівельна компанія «ЗАХІД НЕО БУД» | 11650 | 2019 | - | - | 4079.748 | 2957.333 | - | непрофінансовано в 2020 році - 657,290 тис.грн.
10 | Реконструкція лісопарку "Білогорща" (3 черга) |  |  |  |  | 25203.22 |  |  |  |  | ТзОВ "Торгово-промислова компанія "Будспорт" | 19859.72 | 2020 | - | - | - | - | - | непрофінансовано в 2020 році - 500,000 тис.грн.